## Data
Funcionalidad | # de casos | Demora de certi | Bug Canal | UAT Surgir | UAT LZ | Integración | Total | Pendiente |  | Confirmig
Operaciones Frecuentes | 84 |  | 101 |  |  |  | 101 |  |  | 660 casos en 4M
Gestion de Proveedores | 88 |  | 128 |  |  |  | 128
Pagos masivos |  |  | 174 |  |  |  | 174
Confirming | 545 | 1Qa del 22/07 al 04/09 3QA del 04/09 son hasta noviembre 2QA de noviembre a enero 2026/ Aprox 4 meses con Promedio 3 QAS | 159 | 41 | 54 |  | 254 |  | 50% mas complejo se estima
Factoring | 283 |  | 85 |  |  | 2.3 | 87.3 | 13 | 381
|  |  | 647 | 41 | 54 |  | 744.3
Promedio de bugs / Base Factoring
Casos | BUG
283 | 87.3
655 | 202
Creacion de casos de prueba |  |  | Casos | 1 QA | 2 QA | Casos x qax dia | dias
1QA confirming | 15 a 25 dias x todo confirming |  | 790 | 5 semanas | 3.8 | 21 | 19
Prom | 21 casos x dia
Creacion de casos de prueba
Casos | 945 |  |  | 660 casos
QA | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Total dias | 22.5 |  |  | Confirming | Factoring nxt | Factoring
Confirming GD
Tranf. Ext
Note on E13: 4–5 semanas
Note on F13: 2.5–3 semanas

## inicial
2QAS | 1 temporal |  |  |  |  | 1QA |  |  | 2QAS
Funcionalidad | Casos de Prueba |  | Funcionalidad | Casos de Prueba |  | Floorplan | Casos de Prueba |  | OTFX | Casos de Prueba
Confirming | 545 |  | Factoring 2 |  |  | Floor Plan-Importador Repuesto | 213 |  | MVP0 | 202
[6 empty] | Floor Plan-Importador Vehiculo | 288
2QAS | 1 temporal
Factoring | Casos de Prueba
Épica - Etapa 1 - Desembolso | 450
Épica - Etapa 2 - Pagos | 300
Épica - Etapa 3 - Consultas y Reporteria | 110
Épica - Etapa 4 - Reciclaje | 60
920
Analisis & Redaccion de casos | # de QA | Dias | Sprints | Meses | Semanas
| 3 | 10 | 1 | 0.45455 | 2
Ejecucion - uat lz
# de QA | Casos QA x dia | Casos | Dias | Sprints | Meses | Semanas |  | APIS | Casos | Total de casos
3 | 6 | 1235 | 68.6111 | 6.8611 | 3.1187 | 13.7222 |  | 9 | 35 | 315
Retest de Bug | # de QA | Casos QA x dia | Casos /Bug | Dias | Sprints | Meses | Semanas
| 3 | 6 | 300 | 16.6667 | 1.6667 | 0.75758 | 3.3333
Soporte Post pase | # de QA | Dias | Sprints | Meses | Semanas
| 1 | 5 | 0.5 | 0.22727 | 1
|  |  | Dias | Sprints | Meses | Semanas
|  |  | 101 | 11 | 5 | 21
Entre 5 y 5.5 meses incluyendo contingencias

## Factoring
Casos x dia
Fase | # de QA | Casos x dia | # de Casos | # de Bug | Dias | Semanas | Sprints | Meses | Ambiente | max | 8
Analisis & Redacción de CP | 3 | N/A | N/A | N/A | 15 | 3 | 1.5 | 0.75 | UAT LZ | min | 5 |  | # de casos
Ejecución Canal e integración | 3 | 5 | 1365 | N/A | 91 | 18.2 | 9.1 | 4.55 | UAT LZ |  | 6.5 | Épica - Etapa 1 - Desembolso | 420
Retest Bugs | 3 | 5 | N/A | 421 | 28.0667 | 5.6133 | 2.8067 | 1.4033 | UAT LZ | Integración |  | Épica - Etapa 2 - Pagos | 300
Soporte Post PRD | 1 | N/A |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 0.25 | UAT LZ | max | 6 | Épica - Etapa 3 - Consultas y Reporteria | 180
Total |  |  |  |  | 140 | 28 | 14 | 7 |  | min | 4 | Épica - Etapa 4 - Reciclaje | 150
[11 empty] | 5 | APIS Integración | 315
Consideraciones | [9 empty] | Promedio |  |  | 1365
Bloqueos | [9 empty] | Max | 7
Dependencias | [9 empty] | Min | 4.5
Inestabilidad del ambiente
Cambio de Alcance (Retest no estimado) | [9 empty] | Prom entre Canal /Integración | 5.75
Refinamiento constante por cambio de definición / alcance
Se considera reportes que se deben generar para operaciones y contabilidad
* Los casos x dia incluye las pruebas de integración que son de mayor complejidad
*Factoring 50% mas complejo que Confirming
*Se considera Pruebas E2E Mayor complejidad
*Las Ceremonias (Planning / Review) no estan consideradas en la estimación
Note on B3: Las HU que faltan: Etapa 2, 3 y 4 945 CP

## Factoring Next
Casos x dia
Fase | # de QA | Casos x dia | # de Casos | # de Bug | Dias | Semanas | Sprints | Meses | Ambiente | max | 8
Analisis & Redacción de CP | 3 | N/A | N/A | N/A | 18 | 3.6 | 1.8 | 0.81818 | UAT LZ | min | 5 |  | # de casos
Ejecución Canal e integración | 3 | 5 | 1086 | N/A | 72.4 | 14.48 | 7.24 | 3.2909 | UAT LZ |  | 6.5 | Amortización Canal | 300
Retest Bugs | 3 | 5 | N/A | 335 | 22.3333 | 4.4667 | 2.2333 | 1.0152 | UAT LZ | Integración |  | Renovación Canal | 300
Soporte Post PRD | 1 | N/A |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 0.22727 | UAT LZ | max | 6 | APIS Integración | 315
Total |  |  |  |  | 118 | 24 | 12 | 6 |  | min | 4 | Pendiente de Firma | 80
[11 empty] | 5 | Consulta de Operaciones | 70
Consideraciones | [9 empty] | Promedio |  | Reportes | 21
Bloqueos | [9 empty] | Max | 7 |  | 1086
Dependencias | [9 empty] | Min | 4.5
Inestabilidad del ambiente
Cambio de Alcance (Retest no estimado) | [9 empty] | Prom entre Canal /Integración | 5.75
Refinamiento constante por cambio de definición / alcance
Se considera reportes que se deben generar para operaciones y contabilidad
* Los casos x dia incluye las pruebas de integración que son de mayor complejidad
*Se toma como Base la estimación Épica - Etapa 2 - Pagos / Cancelación
*Se considera Pruebas E2E Mayor complejidad
*Las Ceremonias (Planning / Review) no estan consideradas en la estimación

## Floorplan
Casos x dia
Fase | # de QA | Casos x dia | # de Casos | # de Bug | Dias | Semanas | Sprints | Meses | Ambiente | max | 8
Analisis & Redacción de CP | 2 | N/A | N/A | N/A | 23 | 4.6 | 2.3 | 1.0455 | UAT LZ | min | 5 |  | # de casos | semanas bug
Ejecución Canal e integración | 4 | 5 | 1445 | N/A | 72.25 | 14.45 | 7.225 | 3.2841 | UAT LZ |  | 6.5 | FP Importador | 800 | 2
Retest Bugs | 4 | 5 | N/A | 445 | 22.25 | 4.45 | 2.225 | 1.0114 | UAT LZ | Integración |  | FP Concesionario | 400 | 1.5
Soporte Post PRD | 1 | N/A |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 0.22727 | UAT LZ | max | 6 | APIS Integración | 245 | 1
Total |  |  |  |  | 122.5 | 24.5 | 12.25 | 5.5682 |  | min | 4 |  | 1445
5
Consideraciones | [9 empty] | Promedio
Bloqueos |  |  | 1445 |  |  | Dias | semanas |  |  | Max | 7
Dependencias |  |  |  |  | 800 | 40 | 8 |  | 4 | Min | 4.5 | qas
Inestabilidad del ambiente |  |  |  |  | 400 | 20 | 4 |  | 2 |  |  | e2e
Cambio de Alcance (Retest no estimado) |  |  |  |  | 245 | 12.25 | 2.45 | integracion |  | Prom entre Canal /Integración | 5.75 | integracion
Refinamiento constante por cambio de definición / alcance |  |  |  |  | retest |  | 4.45
Se considera reportes que se deben generar para operaciones y contabilidad |  |  |  |  | soporte pre |  | 1
[5 empty] | analisis |  | 4.6
* Los casos x dia incluye las pruebas de integración que son de mayor complejidad
*Se considera Pruebas E2E Mayor complejidad
*Las Ceremonias (Planning / Review) no estan consideradas en la estimación
Note on B3: 945 CP
Note on Q4: ya se tiene 500 casos

## Tranf al exterior
Sin OTFX | [9 empty] | Casos x dia
Fase | # de QA | Casos x dia | # de Casos | # de Bug | Dias | Semanas | Sprints | Meses | Ambiente | max | 8
Analisis & Redacción de CP | 2 | N/A | N/A | N/A | 20 | 4 | 2 | 0.90909 | UAT LZ | min | 5 |  | # de casos
Ejecución Canal e integración | 2 | 5 | 790 | N/A | 79 | 15.8 | 7.9 | 3.5909 | UAT LZ |  | 6.5 | Tranf al Exterior | 650
Retest Bugs | 2 | 5 | N/A | 243 | 24.3 | 4.86 | 2.43 | 1.1045 | UAT LZ | Integración |  | APIS Integración | 140
Soporte Post PRD | 1 | N/A |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 0.22727 | UAT LZ | max | 6 |  | 790
Total |  |  |  |  | 129 | 27 | 13 | 6 |  | min | 4
[11 empty] | 5 | Paso 1- Selección de Beneficiario
Consideraciones | [9 empty] | Promedio |  | Gestion de Proveedores (Beneficiario)
Bloqueos | [9 empty] | Max | 7 | Paso 2 - Envio de Instrucciones
Dependencias | [9 empty] | Min | 4.5 | Paso 3 - Resumen
Inestabilidad del ambiente | [11 empty] | Pendiente de Firma
Cambio de Alcance (Retest no estimado) | [9 empty] | Prom entre Canal /Integración | 5.75 | Consulta de Operaciones
Refinamiento constante por cambio de definición / alcance | [11 empty] | Reportes
Se considera reportes que se deben generar para operaciones y contabilidad
* Los casos x dia incluye las pruebas de integración que son de mayor complejidad
*dependencias (Core, MUREX, Swift, Fx)
*Se considera Pruebas E2E Mayor complejidad
*Las Ceremonias (Planning / Review) no estan consideradas en la estimación
Con OTFX
Fase | # de QA | Casos x dia | # de Casos | # de Bug | Dias | Semanas | Sprints | Meses | Ambiente | max | 8
Analisis & Redacción de CP | 2 | N/A | N/A | N/A | 21 | 4.2 | 2.1 | 0.95455 | UAT LZ | min | 5 |  | Detalle de Casos
Ejecución Canal e integración | 2 | 5 | 875 | N/A | 87.5 | 17.5 | 8.75 | 3.9773 | UAT LZ |  | 6.5 | Tranf al Exterior | 700
Retest Bugs | 2 | 5 | N/A | 270 | 27 | 5.4 | 2.7 | 1.2273 | UAT LZ | Integración |  | APIS Integración | 175
Soporte Post PRD | 1 | N/A |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 0.22727 | UAT LZ | max | 6 |  | 875
Total |  |  |  |  | 141 | 29 | 15 | 7 |  | min | 4
5
Note on B26: Las HU que faltan: Etapa 2, 3 y 4

## Confirming GD
Casos x dia
Fase | # de QA | Casos x dia | # de Casos | # de Bug | Dias | Semanas | Sprints | Meses | Ambiente | max | 8
Analisis & Redacción de CP | 2 | N/A | N/A | N/A | 16 | 3.2 | 1.6 | 0.72727 | UAT LZ | min | 5 |  | # de casos
Ejecución Canal e integración | 2 | 5 | 655 | N/A | 65.5 | 13.1 | 6.55 | 2.9773 | UAT LZ |  | 6.5 | Confirming Group Debit | 550
Retest Bugs | 2 | 5 | N/A | 202 | 20.2 | 4.04 | 2.02 | 0.91818 | UAT LZ | Integración |  | APIS Integración | 105
Soporte Post PRD | 1 | N/A |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 0.22727 | UAT LZ | max | 6 |  | 655
Total |  |  |  |  | 107 | 22 | 11 | 5 |  | min | 4
5
Consideraciones | [9 empty] | Promedio
Bloqueos | [9 empty] | Max | 7
Dependencias | [9 empty] | Min | 4.5
Inestabilidad del ambiente
Cambio de Alcance (Retest no estimado) | [9 empty] | Prom entre Canal /Integración | 5.75
Refinamiento constante por cambio de definición / alcance
Se considera reportes que se deben generar para operaciones y contabilidad
* Los casos x dia incluye las pruebas de integración que son de mayor complejidad
*Factoring 50% mas complejo que Confirming
*Se considera Pruebas E2E Mayor complejidad
*Las Ceremonias (Planning / Review) no estan consideradas en la estimación